## Лист1
Приложение №1 к Распоряжению № 21-р от «01» августа 2024 г.
План - график мероприятий
п/п | Наименование мероприятия плана-графика (подготавливаемого документа, материала) | Плановый срок реализации мероприятия (предоставления документа (ов) и(или) материала (ов), подготавливаемого (ых) в рамках реализации мероприятия плана-графика (не позднее)) | Фактический срок реализации мероприятия (предоставления документа (ов) и(или) материала (ов), подготавливаемого (ых) в рамках реализации мероприятия плана-графика) | Код (ы) ответственного (ых) исполнителя (ей) мероприятия плана-графика | Полное (ые) наименование (я) ответственного (ых) исполнителя (ей) мероприятия плана-графика | Сокращенное (ые) наименование (я) ответственного (ых) исполнителя (ей) мероприятия плана-графика | Наименование (я) ответственного (ых) исполнителя (ей) мероприятия плана-графика | Наименование структурного подразделения ответственного (ых) исполнителя (ей) мероприятия плана-графика | Фамилия, имя и отчество руководителя (ей) ответственного (ых) исполнителя (ей) (структурного подразделения ответственного исполнителя) мероприятия плана-графика | Код (ы) органа (ов) местного самоуправления, которому (ым) представляются для рассмотрения, одобрения, утверждения, использования в работе материалы и документы, подготовленные в рамках реализации мероприятия плана-графика | Полное (ые) наименование (я) органа (ов) местного самоуправления, которому (ым) представляются для рассмотрения, одобрения, утверждения, использования в работе материалы и документы, подготовленные в рамках реализации мероприятия плана-графика | Сокращенное (ые) наименование (я) органа (ов) государственной власти субъекта Российской Федерации, которому (ым) представляются для рассмотрения, одобрения, утверждения материалы и документы, подготовленные в рамках реализации мероприятия плана-графика | Наименование (я) органа (ов) местного самоуправления, которому (ым) представляются для рассмотрения, одобрения, утверждения, использования в работе материалы и документы, подготовленные в рамках реализации мероприятия плана-графика | Наименование структурного подразделения органа (ов) местного самоуправления, которому (ым) представляются для рассмотрения, одобрения, утверждения, использования в работе материалы и документы, подготовленные в рамках реализации мероприятия плана-графика | Плановый срок рассмотрения, одобрения, утверждения материалов и документов | Фактический срок рассмотрения, одобрения, утверждения материалов и документов
1 | Формирование реестра расходных обязательств МО БОЛЬШЕИЖОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ поселение (далее - "МО") | 25.08.2024 |  |  |  |  | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ | [5 empty] | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
2 | Оценка эффективности муниципальных программ МО | 25.08.2024 |  |  |  |  | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ | [5 empty] | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
3 | Ожидаемое исполнение бюджета по доходам за 2024 год | 25.08.2024 |  |  |  |  | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ | [5 empty] | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
4 | Прогнозные показатели доходов бюджета МО на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов | 10.09.2024 |  |  |  |  | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ | [5 empty] | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
5 | Прогноз поступлений источников финансирования дефицита бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов | 10.09.2024 |  |  |  |  | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ | [5 empty] | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
6 | Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета | 10.09.2024 |  |  |  |  | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ | [5 empty] | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
7 | Перечень главных администраторов доходов бюджета | 10.09.2024 |  |  |  |  | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ | [5 empty] | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
8 | Предварительные итоги социально-экономического развития МО за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития МО за текущий финансовый год | 15.09.2024 |  |  |  |  | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ | [5 empty] | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
9 | Прогноз социально-экономического развития МО на среднесрочный период | 20.09.2024 |  |  |  |  | СОВЕТ ДЕПУТАТОВ | [5 empty] | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
10 | Ожидаемое исполнение бюджета по расходам за 2024 год | 25.09.2024 |  |  |  |  | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ | [5 empty] | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
11 | Предложения по внесению изменений в перечень целевых статей расходов | 25.09.2024 |  |  |  |  | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ | [5 empty] | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
12 | Предложения по основным подходам к формированию бюджетной политики на 2025-2027 годы -дорожный фонд; - размер резервного фонда местной администрации и МО;- размер индексации расчетной величины для расчета должностных окладов работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений; -размер индексации месячного денежного содержания муниципальным служащим; - индексация прочих расходов; - расходы на реализацию указов Президента Российской Федерации" | 25.09.2024 |  |  |  |  | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ | [5 empty] | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
13 | Основные направления налоговой политики на 2025-2027 годы | 30.09.2024 |  |  |  |  | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ | [5 empty] | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
14 | Расчет общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в 2025 году и на плановый период 2026 и 2027 годов | 10.10.2024 |  |  |  |  | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ | [5 empty] | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
15 | Заседание рабочей группы по вопросам формирования основных параметров местного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | 15.10.2024 |  |  |  |  | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ | [5 empty] | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
16 | Формирование основных параметров проекта бюджета МО на 2025-2027 годы (уточнение данных по результатам заседания рабочей группы) | 17.10.2024 |  |  |  |  | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ | [5 empty] | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
17 | Доведение предельных объемов бюджетных ассигнований на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов до ответственных за программы. | 20.10.2024 |  |  |  |  | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ | [5 empty] | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
18 | Представление заявок на дополнительную потребность, выходящую за пределы доведенных предельных объемов бюджетных ассигнований | 24.10.2024 |  |  |  |  | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ | [5 empty] | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
19 | Формирование в АЦК-Планирование бюжетных заявок на ассигнования в соответствии с доведенными предельными объемами бюджетных ассигнований | 25.10.2024 |  |  |  |  | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ | [5 empty] | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
20 | Заседание рабочей группы по вопросам формирования проекта бюджета. | 26.10.2024 |  |  |  |  | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ | [5 empty] | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
21 | Уточнение основных параметров проекта бюджета МО на 2025-2027 годы по результатам заседания рабочей группы | 28.10.2024 |  |  |  |  | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ | [5 empty] | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
22 | Реестр источников доходов местного бюджета | 28.10.2024 |  |  |  |  | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ | [5 empty] | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
23 | Приведение в соответствие бюджетной заявки на изменение ассигнований в соответствии с доведенными уточненными объемами бюджетных ассигнований | 31.10.2024 |  |  |  |  | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ | [5 empty] | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
24 | Проверка уточненных бюджетных заявок на изменение ассигнований на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Формирование в АЦК Планирование уточненных сводных бюджетных заявок | 31.10.2024 |  |  |  |  | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ | [5 empty] | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
25 | Формирование ведомственной структуры расходов 2025-2027 годов | 08.11.2024 |  |  |  |  | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ | [5 empty] | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
26 | Формирование приложений к проекту решения о бюджете по расходам | 08.10.2024 |  |  |  |  | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ | [5 empty] | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
27 | Формирование проекта решения Совета депутатов МО "О бюджете на 2025-2027 годы" | 11.11.2024 |  |  |  |  | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ | [5 empty] | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
28 | Подготовка пояснительной записки с расчетами к проекту решения | 12.11.2024 |  |  |  |  | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ | [5 empty] | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
29 | Формирование полного комплекта документов к проекту решения Совета депутатов "О бюджете 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" | 14.11.2024 |  |  |  |  | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ | [5 empty] | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
30 | Направление проекта решения Совета депутатов МО "О бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" в Совет депутатов | 14.11.2024 |  |  |  |  | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ | [5 empty] | СОВЕТ ДЕПУТАТОВ