## Приложение 4
ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятий Программ муниципального образования в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» по состоянию на 01.03.2015 года
№,п/п | Наименование показателей | Плановое значение показателей по Соглашению (гр.11-15 Прилож. № 1) | [5 empty] | Выполнено | [5 empty] | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО) |  |  | Остаток средств |  |  | Причины неиспользования средств
|  | Ввод мощностей в 2014 году |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Ввод мощностей |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда :
|  | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м | км |  | ЛО | МО | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м | км |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| Межбюджетные трансферты, ВСЕГО: | х | х | х | 1407903.61 | 755127 | 652776.61 | х | х | х | 1182639.01 | 755127 | 427512.01 | 1182639.01 | 755127 | 427512.01 | 0 | 0 | 0
в том числе по Программам и мероприятиям:
I | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.
в том числе по объектам:
1
2
2
I | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. в населенных пунктах. ВСЕГО: | х | 820 | 0.164 | 1023929.25 | 404329 | 619600.25 | х | 820 | 0.164 | 798664.65 | 404329 | 394335.65 | 798664.65 | 404329 | 394335.65 | 0 | 0 | 0
из них:
1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог,всего: | х | [14 empty] | 0 | 0 | 0
в том числе по объектам:
1.1
1.2
1.3
2 | Ремонт автомобильных дорог, всего: | х | 820 | 0.164 | 1023929.25 | 404329 | 619600.25 | х | 820 | 0.164 | 798664.65 | 404329 | 394335.65 | 798664.65 | 404329 | 394335.65 | 0 | 0 | 0
в том числе по объектам:
2.1 | ремонт асфальтобетонного покрытия дороги общего пользования по ул. Сургина, участок дороги от дома № 20 до дома № 25 в поселке Большая Ижора | х | 820 | 0.164 | 1023929.25 | 404329 | 619600.25 | х | 820 | 0.164 | 798664.65 | 404329 | 394335.65 | 798664.65 | 404329 | 394335.65 | 0 | 0 | 0
2.2
II | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.ВСЕГО: | 2 | 511.5 | 0.146 | 383974.36 | 350798 | 33176.36 | 2 | 511.5 | 0.146 | 383974.36 | 350798 | 33176.36 | 383974.36 | 350798 | 33176.36 | 0 | 0 | 0
в том числе:
1 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,всего:
в том числе по объектам:
2.1 | Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, всего: | 2 | 511.5 | 0.146 | 383974.36 | 350798 | 33176.36 | 2 | 511.5 | 0.146 | 383974.36 | 350798 | 33176.36 | 383974.36 | 350798 | 33176.36 | 0 | 0 | 0
в том числе по объектам:
1.1.1 |  | 1
1.1.2
2.2 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, всего: | 2 | 511.5 | 0.146 | 383974.36 | 350798 | 33176.36 | 2 | 511.5 | 0.146 | 383974.36 | 350798 | 33176.36 | 383974.36 | 350798 | 33176.36 | 0 | 0 | 0
в том числе по объектам:
2.2.1 | ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории по ул. Астанина дом 7 в пос. Большая Ижора | 1 | 262.5 | 0.075 | 226696.88 | 207109.7 | 19587.18 | 1 | 262.5 | 0.075 | 226696.88 | 207109.7 | 19587.18 | 226696.88 | 207109.7 | 19587.18 | 0 | 0 | 0
2.2.2. | ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории по ул. Приморское шосе дом 7 в пос. Большая Ижора | 1 | 249 | 0.071 | 157277.48 | 143688.3 | 13589.18 | 1 | 249 | 0.071 | 157277.48 | 143688.3 | 13589.18 | 157277.48 | 143688.3 | 13589.18 | 0 | 0 | 0
2 | Капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,всего: | [8 empty] | х
в том числе по объектам:
2.1 | Капитальный ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,всего: | [8 empty] | х
в том числе по объектам:
2.1.1
2.1.2
2.2 | Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,всего: | [8 empty] | х
в том числе по объектам:
2.2.1 | [9 empty] | х
2.2.2 | [9 empty] | х
IY | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер. ВСЕГО: | [6 empty] | Х
в том числе:
1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог,имеющих приоритетный социально-значимый характер. всего: | [6 empty] | Х
в том числе по объектам:
1.1 | [7 empty] | Х
1.2 | [7 empty] | Х
1.3 | [7 empty] | Х
2 | Ремонт автомобильных дорог, имеющих приоритетный социально-значимый характер. всего: | [6 empty] | Х
в том числе по объектам:
2.1 |  | Х | 35000 | 5 | 1073.684 | 1020 | 53.684 | Х
2.2 |  | Х | 25000 | 3.5 | 1000 | 950 | 50 | Х
Администрация муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области Глава администрации _________________________/Г.А.Воронов/
Главный бухгалтер администрациии муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области ___________________________________________/В.П. Беляева/

## Приложение 3
Приложение № 4 к Соглашению №_____от "_____"____________2014г.
График перечисления субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области в бюджет муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на софинансирование расходных обязательств на реализацию мероприятия Программы "проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования в 2014 году
№ п/п | Наименование направления расходования средств, наименование объектов | Объем финансирования в 2014 году, всего, тыс. руб. | в том числе по месяцам
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| ВСЕГО объемов финансирования: | 0
в том числе по мероприятиям:
I | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | 0 | в том числе по месяцам XI: 0
в том числе по объектам:
|  | 0 | в том числе по месяцам XI: 0
|  | 0 | в том числе по месяцам XI: 0
II | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. | 0
в том числе по объектам:
III | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. | 0
в том числе по объектам:
0
0
IY | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер. | 0
в том числе по объектам:
| Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области |  | в том числе по месяцам VI: Администрация муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
| Председатель комитета |  | в том числе по месяцам VI: Глава Администрации
| ____________________ / М.Ю. Козьминых/ |  | в том числе по месяцам VI: ___________________ / _Г.А.Воронов___________/
МП | bar: в том числе по месяцам VI

## Приложение 2
Приложение № 2 к Соглашению №_____ от "_____"____________2014г.
Перечень видов работ, на финансовое обеспечение которых предоставляется Субсидия за счет средств дорожного фонда Ленинградской области бюджету МО Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в 2014 году.
№ п/п | Наименование межбюджетных трансфертов | КБК расходов областного бюджета | Наименование объекта | КБК доходов местного бюджета | КБК расходов местного бюджета | Объем ассигнований за счет средств дорожного фонда 2014 г. ( тыс.руб.)
[6 empty] | ЛО | МО
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7
| Государственная программа "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области". | 029 0409 62 0 0000 |  |  |  | 755.127
652.7766
I | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. | 029 0409 6227014 521 |  | 914 2 02 02216 10 0000 151 | 914 0409 990 7014 | 404.329
1710.516
II | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. | 029 0409 62 2 7014 521 |  | 000 2 02 02216 10 0000 151 | 000 0409 000 7014 | 4370
230
619.6002
II | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. | 029 0409 6227013 521 |  | 914 2 02 02216 10 0000 151 | 914 0409 990 7013 | 350.798
33.1764
IY | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер. | 029 0409 62 2 7420 521 |  | 000 2 02 02216 10 0000 151 | 000 0409 000 7420 | 4370
230
| Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области |  |  | Администрация муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
| Председатель комитета ____________ / М.Ю. Козьминых/ |  |  | Глава Администрации _______________/Г.А.Воронов
| МП |  |  |  | МП

## Приложение 1
Приложение № 1 к соглашению №_____ от"_____"____________2014г.
Распределение средств по объектам мероприятий Программ муниципального образования Большеижорского городского (сельского) поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, предоставляемых бюджету муниципального образования в виде субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области в 2014 году.
№ п/п | Наименование направления расходования средств, наименование объектов Программы | Заказчик | Вид работ | Сроки работ (годы) | По проектно-сметной документации |  |  |  | Целевые показатели без учета предоставления субсидии (Ввод мощностей в 2014 году) |  |  | Целевые показатели с учетом предоставления субсидии (Ввод мощностей в 2014 году) |  |  | Объем финансирования в 2014 году за счет средств: ( тыс. рублей) |  |  | % долевого участия бюджета МО (гр18/гр16*100)
[5 empty] | кол-во единиц двор. террит., проездов | кв.м | км/ п.м. мостов | в ценах соответствующих лет (тыс.руб) | кол-во единиц двор. террит., проездов | кв.м | км/ п.м. мостов | кол-во единиц двор. террит., проездов | кв.м | км/ п.м. мостов | ВСЕГО : | в том числе за счет средств дорожного фонда
[16 empty] | ЛО | МО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Межбюджетные трансферты, ВСЕГО: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1407.9036 | 755.127 | 652.7766
в том числе по мероприятиям:
I | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. ВСЕГО: | Администрация МО ____________ |  |  | Х | Х | 9 | 127000 | Х | Х | 0 | Х | Х | 7 |  |  |  | #DIV/0!
в том числе по объектам:
1 |  |  | строительство | 2014 | Х | Х | 2 | 52000 | Х | Х | - | Х | Х | - |  |  |  | #DIV/0!
2 |  |  | реконструкция | 2014-2015 | Х | Х | 7 | 75000 | Х | Х | 0 | Х | Х | 7 |  |  |  | #DIV/0!
I | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения. ВСЕГО: | Администрация МО ___________Большеижорское городское поселение | Ремонт | 2014 | Х | 820 | 0.164 | 1023.9293 | Х | 820 | 0.164 | Х | 820 | 0.164 | 1023.9293 | 404.329 | 619.6002 | 60.51%
из них:
1 | Ремонт автомобильных дорог,всего: |  | Ремонт | 2014 | Х | 820 | 0.164 | 1023.9293 | Х | 820 | 0.164 | Х | 820 | 0.164 | 1023.9293 | 404.329 | 619.6002 | 60.51%
в том числе по объектам:
1.1 | ремонт асфальтобетонного покрытия дороги общего пользования по ул. Сургина, участок дороги от дома № 20 до дома № 25 в поселке Большая Ижора |  | Ремонт | 2014 | Х | 820 | 0.164 | 1023.9293 | Х | 820 | 0.164 | Х | 820 | 0.164 | 1023.9293 | 404.329 | 619.6002 | 60.51%
1.2 |  |  |  | 2014 | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  | 404.329
1.3 |  |  |  | 2014 | Х |  |  |  | Х |  |  | Х
2 | Ремонт автомобильных дорог, всего: |  |  |  | Х |  | 8.5 | 0 | Х | 25000 | 3.5 | Х | 60000 | 8.5 |  |  |  | #DIV/0!
в том числе по объектам:
2.1 |  |  | Ремонт | 2014 | Х |  | 5 | 0 | Х |  |  | Х | 35000 | 5 |  |  |  | #DIV/0!
2.2 |  |  | Ремонт | 2014 | Х |  | 3.5 | 0 | Х | 25000 | 3.5 | Х | 25000 | 3.5 |  |  |  | #DIV/0!
I | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. ВСЕГО: | Администрация МО ____________ Большеижорское городское поселение | Ремонт | 2014 | 2 | 511.5 | 0.146 | 383.9744 | 3 | 0 | 0 | 2 | 511.5 | 0.146 | 383.9744 | 350.798 | 33.1764 | 8.64%
в том числе:
1 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,всего: |  | Ремонт | 2014 | 1 | 511.5 | 0.146 | 383.9744 | 2 | 0 | 0 | 2 | 511.5 | 0.146 | 383.9744 | 350.798 | 33.1764 | 8.64%
Из них:
1.1 | Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, всего:
в том числе по объектам:
1.1.1 |  |  | Кап.ремонт | 2014
1.1.2 |  |  | Кап.ремонт | 2014
1.1 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, всего: |  | Ремонт | 2014 | 1 | 511.5 | 0.146 | 383.9744 | 2 | 0 | 0 | 2 | 511.5 | 0.146 | 383.9744 | 350.798 | 33.1764 | 8.64%
| в том числе по объектам: | Администрация МО ____________Большеижорское городское поселение
1.2.1 | ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории по ул. Астанина дом 7 в пос. Большая Ижора |  | Ремонт | 2014 | 1 | 262.5 | 0.075 | 226.6969 | 1 | 0 | 0 | 1 | 262.5 | 0.075 | 226.6969 | 207.1097 | 19.5872 | 8.64%
1.2.2 | ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории по ул. Приморское шосе дом 7в пос. Большая Ижора |  | Ремонт | 2014 | 1 | 249 | 0.071 | 157.2775 | 1 | 0 | 0 | 1 | 249 | 0.071 | 157.2775 | 143.6883 | 13.5892 | 8.64%
2 | Капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,всего: |  |  |  | 2 | 30000 | х | 3894.736 | 1 | 20000 | Х | 2 | 30000 | Х | 3894.736 | 3700 | 194.736 | 5%
Из них:
2.1 | Капитальный ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,всего: | [9 empty] | х |  |  | х
в том числе по объектам:
2.1.1 |  |  | Кап.ремонт | 2014
2.1.2 |  |  | Кап.ремонт | 2014
2.2 | Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,всего: |  |  |  | 2 | 30000 | х | 3894.736 | 1 | 20000 | х | 2 | 30000 | х | 3894.736 | 3700 | 194.736 | 5%
в том числе по объектам:
2.2.1 |  |  | Ремонт | 2014 | 1 | 20000 | х | 2421.052 | 1 | 20000 | х | 1 | 20000 | х | 2421.052 | 2300 | 121.052 | 5%
2.2.2 |  |  | Ремонт | 2014 | 1 | 10000 | х | 1473.684 |  |  | х | 1 | 10000 | х | 1473.684 | 1400 | 73.684 | 5%
IY | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер. ВСЕГО: | Администрация МО ____________ |  |  | Х | 93000 | 13.2 | 4600 | Х | 58000 | 3.5 | Х | 93000 | 13.2 | 4600 | 4370 | 230 | 5%
из них:
1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог,имеющих приоритетный социально-значимый характер. всего: |  |  |  | Х | 33000 | 4.7 | 2526.316 | Х | 33000 |  | Х | 33000 | 4.7 | 2526.316 | 2400 | 126.316 | 5%
в том числе по объектам:
1.1 |  |  | Кап.ремонт | 2014 | Х | 33000 | 4.7 | 2526.316 | Х | 33000 |  | Х | 33000 | 4.7 | 2526.316 | 2400 | 126.316 | 5%
1.2 |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х
1.3 |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х
2 | Ремонт автомобильных дорог, имеющих приоритетный социально-значимый характер. всего: |  |  |  | Х | 60000 | 8.5 | 2073.684 | Х | 25000 | 3.5 | Х | 60000 | 8.5 | 2073.684 | 1970 | 103.684 | 5%
в том числе по объектам:
2.1 |  |  | Ремонт | 2014 | Х | 35000 | 5 | 1073.684 | Х |  |  | Х | 35000 | 5 | 1073.684 | 1020 | 53.684 | 5%
2.2 |  |  | Ремонт | 2014 | Х | 25000 | 3.5 | 1000 | Х | 25000 | 3.5 | Х | 25000 | 3.5 | 1000 | 950 | 50 | 5%
| Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | [6 empty] | Администрация Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
| Председатель комитета ____________________ / М.Ю. Козьминых/ | [6 empty] | Глава Администрации ________________ / Г.А.Воронов/

## Приложение 5
Приложение № 3 к Соглашению №_____от "_____"____________2012г.
График перечисления средств из бюджета муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на финансирование расходных обязательств на реализацию мероприятий Программ в 2014 году.
№ п/п | Наименование направления расходования средств, наименование объектов | Объем финансирования в 2014 году, всего, тыс. руб. | в том числе по месяцам
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| ВСЕГО объемов финансирования: | 652.1789 | в том числе по месяцам IX: 652.1789
в том числе по мероприятиям:
I | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. в населенных пунктах | 619.6002 | в том числе по месяцам IX: 619.6002
в том числе по объектам:
| ремонт асфальтобетонного покрытия дороги общего пользования по ул. Сургина МО Большеижорское городское поселение, участок от дома № 20 до дома № 25 | 619.6002 | в том числе по месяцам IX: 619.6002
I | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 33.1764 | в том числе по месяцам IX: 33.1764
в том числе по объектам:
| ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий по ул. Астанина д. 7 МО Большеижорское городское поселение | 19.5872 | в том числе по месяцам IX: 19.5872
| ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий по ул. Приморское шоссе д. 7 МО Большеижорское городское поселение | 13.5892 | в том числе по месяцам IX: 13.5892
| Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области |  | в том числе по месяцам VI: Администрация муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
| Председатель комитета |  | в том числе по месяцам VI: Глава Администрации
| ____________________ /М.Ю.Козьминых/ |  | в том числе по месяцам VI: ___________________ / Г.А.Воронов/
МП | bar: в том числе по месяцам VI

## Дорожная карта
План мероприятий ("Дорожная карта") Администрации муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносоского муниципального района Ленинградской области "О реализации мероприятий в рамках государственной программы "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" в 2014 году
I.Общее описание "дорожной карты"
Настоящая дорожная карта предусматривает поэтапный план мероприятий по формированию и реализации муниципальных целевых программ, финансирумых с привлечением субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.
Целями "дорожной карты" являются:
оптимизация этапов и сроков выполнения работ;
упрощение административных процедур на всех стадиях проектирования, строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта, начиная с включения объекта в программу и заканчивая вводом в эксплуатацию.
II.Формирование муниципальной программы
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат
I
I.Формирование муниципальной программы
1 | Включение объектов в проекты муниципальных целевых программ | В срок до 15 марта текущего финансового года | Администрация МО Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Лен.области | Своевременная подготовка заявки в комитет на получение средств субсидий для реализации муниципальных программ
1 | Направление главному распорядителю средств областного бюджета (комитету) заявок для включения объектов в мероприятия государственной программы "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" | В срок до 15 марта текущего финансового года. | Администрация МО Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Лен.области | Своевременная подготовка заявки в комитет на получение средств субсидий для реализации муниципальных программ
2 | Подготовка проектно-сметной документации на объекты, включенные в заявки, за исключением объектов проектирования | В срок до 15 апреля текущего финансового года. | Администрация МО Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Лен.области | Правовой акт Администрации МО, утверждающей проектно-сметную документацию на объекты
II | Контроль за реализацией муниципальной программы,финансирование которой осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.
1 | Заключение Соглашения или его корректировка с комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области на предоставление субсидий в 2014 году за счет средств дорожного фонда | В течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства Ленинградсмкой области, утверждающего распределение субсидий, либо вносящего изменения в их распределение. | Администрация МО Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Лен.области | Своевременное внесение изменений по включению средств субсидий в доходную и расходную часть местного бюджета для работы муниципального заказчика по освоению муниципальных программ.
2 | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: приемка и оплата выполненных работ, подготовка отчетов по освоениею объемов по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области | Ежемесячно в срок до 02 числа месяца, следующего за отчетным в течение финансового года. | Администрация МО Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Лен.области | Отчет по освоениею объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области.
3 | Корректировка муниципальной программы и Соглашения с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области по итогам проведения торгов | При корректировке местного бюджета и постановления Правительства Лен. области по распределению субсидий. | Администрация МО Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Лен.области | Наиболее эффективное использованиебюджетных средств
III | Реализация муниципальных программ,финансирование которых осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.
б) | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.
в том числе по плану мероприятий и по объектам:
1 | Подготовка документов для проведение торгов на право выполнения строительно-монтажных работ. | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий. | Администрация МО Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Лен.области (муниципальный заказчик) | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.
1,1 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов ул. Астанина дом 7 | В срок до 05.06.2014 г. |  | Подрядчик:
1,2 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов ул. Приморское шоссе дом 7 | В срок до 05.06.2014 г. |  | Подрядчик:
1.2 | Ремонт а/д " Петродворец-Кейкино", км 1+520 - км 3+400 | В срок до 15.06.2014 г. |  | Подрядчик - ГП Лужское ДРСУ
1.3 | Ремонт а/д " Подъезд к дер.Старополье", км0+000 - км 1+200 | В срок до 20.06.2014 г. |  | Подрядчик - ООО "Вираж"
1.4 | Ремонт а/д " Зуево- Н. Ладога", км0+000 - км 7+200 | В срок до 30.06.2014 г. |  | Подрядчик - ООО "Ремстройкомплект"
2 | Выполнение работ по ремонту объекта | В срок до _______2014 г. в соответствии с заключенным муниципальным контрактом или проектом мун.контракта. | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.
2,1 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов ул. Астанина дом 7 | В срок до 25.09.2014 г. | Подрядчик: | Подрядчик:
2,2 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов ул. Приморское шоссе дом 7 | В срок до 25.09.2014 г. | Подрядчик: | Подрядчик:
2.2 | Ремонт а/д " Петродворец-Кейкино", км 1+520 - км 3+400 | В срок до 30.09.2014 г. | Подрядчик - ГП Лужское ДРСУ | Подрядчик - ГП Лужское ДРСУ
2.3 | Ремонт а/д " Подъезд к дер.Старополье", км0+000 - км 1+200 | В срок до 30.10.2014 г. | Подрядчик - ООО "Вираж" | Подрядчик - ООО "Вираж"
2.4 | Ремонт а/д " Зуево- Н. Ладога", км0+000 - км 7+200 | В срок до 30.10.2014 г. | Подрядчик - ООО "Ремстройкомплект" | Подрядчик - ООО "Ремстройкомплект"
3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун. контрактом. | Администрация МО Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района , Подрядная организация | Акт ввода объекта в эксплуатацию.
3,1 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов ул. Астанина дом 7 | В срок до 05.10.2014 г. |  | Подрядчик:
3,2 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов ул. Приморское шоссе дом 7 | В срок до 05.10.2014 г. |  | Утвержден 30.09.2014 г.
3.2 | Ремонт а/д " Петродворец-Кейкино", км 1+520 - км 3+400 | В срок до 15.10.2014 г. |  | Утвержден 02.10.2014 г.
3.3 | Ремонт а/д " Подъезд к дер.Старополье", км0+000 - км 1+200 | В срок до 15.11.2014 г. |  | Утвержден 03.11.2014 г.
3.4 | Ремонт а/д " Зуево- Н. Ладога", км0+000 - км 7+200 | В срок до 15.11.2014 г. |  | Утвержден 03.11.2014 г.
IY | Контроль за состоянием объектов муниципальных программ в течение гарантийного срока
1 | Осуществление контроля за техническим состоянием объекта в гарантийный период . | В течение гарантийного периода. | Эксплуатирующая организация объекта. | Выявление недостатков технического состояния объекта.
2 | Устранение выявленных недостатков технического состояния объекта. | В течение гарантийного периода. | Подрядная организация | Выявление недостатков технического состояния объекта.
3 | Предъявление претензий, обращений в СРО подрядчика, исков к подрядной организации в случае ее отказа устранить выявленные недостатки в ходе эксплуатации объекта. | В течение гарантийного периода. | Администрация МО ________________ Лен.области (муниципальный заказчик), подрядная организация | Обеспечение возможности возврата денежных средств либо устранения выявленных недостатков силами подрядчика.
Администрация муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
Глава Администрации
___________________ / Воронов Г.А./
МП